## EJECUCIÓN PLANES 2016
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
Electrificadora de Santander E.S.P.
*Presupuesto en millones de pesos
Consolidación de Proyectos y Planes | [9 empty] | 139967.9513
Objetivo estratégico | Iniciativa | Código del Plan | Nombre del Proyecto o Plan de acción |  | Clasificación | Unidad Meta física | 2016 |  |  |  |  | Responsable | Vicepresidencia Ejecutiva /Vicepresindencia Negocio | Encargado de reportar la información
|  |  |  | Descripción |  |  | Meta Física |  | Presupuesto acumulado*
[7 empty] | Meta | Ejecutado | Meta | Ejecutado | % Cumpl.
ATENDER INTEGRALMENTE AL CLIENTE BRINDANDO SOLUCIONES AJUSTADAS A SUS NECESIDADES | Electrificación Rural | 291 | PROGRAMA PUNTAS Y COLAS | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA | PLAN | V-VIVIENDAS | 3250 | 3880 | 5000 | 5653.4621 | 113.1% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
|  | 571 | CONVENIOS FAER ESSA- MINMINAS | AMPLIAR LA COBERTURA MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA Y SATISFACER LA DEMANDA EN LAS ZONAS RURALES | PLAN | V-VIVIENDAS | 90.7405 | 2923 | 1500 | 1648.476 | 109.9% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Calidad del servicio | 404 | SDZS-COMPRA DE RECONECTADORES Y SECCIONALIZADORES DE 15 Y 36 KV-404 | COMPRA DE RECONECTADORES, SECCIONALIZADORES Y REPUESTOS ASOCIADOS PARA 15 Y 36 KV - CUMPLIMIENTO REGULATORIO | PLAN | % | 85.7549 | 100 | 1708.1222 | 4807 | 281.4% | Subgerencias de Distribución Sur y Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Calidad del servicio | 507 | INTEGRACION AL SCADA DE LOS ACTUALES SECCIONALIZADORES CONECTADOS EN LA RED ESSA PARA CALIDAD DEL SERVICIO ETAPA 1 Y ETAPA 2 | INTEGRAR AL SISTEMA SCADA DEL CENTRO DE CONTROL LA TELEMETRIA DE LOS SECCIONALIZADORES (86) ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA RED ELECTRICA DE ESSA AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON EL PROPOSITO DE AUMENTAR LA CONFIABILIDAD | PLAN | % | 100 | 68 | 550 | 66.1814 | 12.03% | Área Gestión Operativa | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Calidad del servicio | 608 | PROYECTO IMPLEMENTACION CODIGO DE MEDIDA RESOLUCION 038 | ADQUISICION, PRUEBAS MONTAJE DE EQUIPOS DE TELEMEDIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 038 PARA REGISTRAS LAS OPERACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL MEN | PLAN | % | 33.3333 | 35 | 435 | 293.4486 | 67.46% | Área Gestión Operativa | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
CRECER EN MERCADOS Y NEGOCIOS | Expansión de la infraestructura SDL Ecopetrol | 559 | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO LLANITO | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO LLANITO, AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL 34,5 KV EN LA SUBESTACIÓN TERMOBARRANCA, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 4,3 MW. LONGITUD DE LA LÍNEA 15 KM. | PROYECTO | % | 100 | 89.27 | 408.82 | 1060.7979 | 259.5% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura STR Ecopetrol | 561 | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO CASABE | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO CASABE, AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL A 115 KV EN LA SUBESTACIÓN TERMOBARRANCA, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 32 MW. LONGITUD DE LA LÍNEA 9 KM | PROYECTO | % | 100 | 69.12 | 13851.2419 | 3946.9463 | 28.5% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura STR Ecopetrol | 562 | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO YARIGUI | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO YARIGUI, AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL A 115 KV EN LA SUBESTACIÓN PUERTO WILCHES, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 20,4 MW | PROYECTO | % | 100 | 96.96 | 23681.5112 | 21988.5829 | 92.85% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 272 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION-272 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION QUE PRESENTAN FALLA.( 34.5, 13.2, 11.4, 6.3, 4.16 KV) | PLAN | % | 78.261 | 30 | 1026.46 | 359.7477 | 35.05% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 280 | REPOSICION TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION-280 | ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIO PARA REPOSICION | PLAN | % | 82.5785 | 70 | 2687.4783 | 2296 | 85.43% | Subgerencias de Distribución Sur y Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 287 | ADE NO - ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL - 287 | CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE REDES Y OBRAS ELÉCTRICAS | PLAN | % | 57.1428 | 100 | 1918 | 4095.0164 | 213.5% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 289 | 289 - REPOSICION Y REMODELACION REDES SDL - SDZN - 289 | MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DEL SDL EN LA ZONA NORTE | PLAN | % | 50 | 50 | 7662 | 4090.5078 | 53.39% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 296 | SDZS - REPOSICION REDES SDL ZONA SUR - 296 | MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR PARA REALIZAR REPOSICION DE REDES DEL SDL ZONA SUR | PLAN | % | 96.5517 | 100 | 9400 | 9300.2874 | 98.94% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 300 | SDZS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL ZONA SUR-300 | CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE REDES SDL ADE SURESTE | PLAN | % | 96.3423 | 100 | 1380 | 2688.829 | 194.8% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | 356 | 356- COMPRA DE ACTIVOS EXISTENTES Y FUTUROS (PROYECCION T&D - AREA DE GESTION COMERCIAL) - COMPRA DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN (PROYECCION LABORATORIO Y MTTO DE EQUIPOS) | COMPRA DE ACTIVOS EXISTENTES Y FUTUROS (PROYECCION T&D - AREA DE GESTION COMERCIAL) | PLAN | % | 66.6667 | 90 | 1422 | 1315.5678 | 92.52% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | 400 | LÍNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO 34,5 KV | LÍNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO 34,5 KV | PROYECTO | % | 50 | 75 | 500 | 44.86 | 8.972% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 403 | ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE | ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE- OBRAS CIVILES CÁRCAMOS DE LOS TRANSFORMADORES - FOSOS - Y CAMBIO DE GRAVILLA | PLAN | % | 100 | 100 | 1200 | 1548.5114 | 129% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Proyecto REMOS | 406 | PROYECTO REMOS | INGENIERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL NECESARIA PARA REPOTENCIAR SUBESTACIONES DE ESSA | PROYECTO | % | 71.4285 | 0 | 19836.5776 | 19559.268 | 98.6% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 412 | 412 - MODERNIZACION REDES SDL - SDZN - 412 | MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SDL, QUE POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL Y/O DESGASTE O DAÑOS Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE REQUIERE CAMBIAR PARA MANTENER Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | PLAN | % | 66.6666 | 5 | 3395 | 204.856 | 6.034% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | 415 | SDZS - EXPANSION REDES SDL ZONA SUR - 415 | MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA MODENIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SDL, QUE POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA UTIL Y/O DESGASTE O DA?OS Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE REQUIERE CAMBIAR PARA MANTENER Y MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. | PLAN | % | 86.9108 | 0 | 897 | 0 | 0% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura STR | 495 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LINEAS DE TRANSMISION | MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS, DISEÑO Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION A NIVEL DE 115 Y 230 KV - TRABAJOS EN LAS TORRES DE TRANSMISIÓN POR INESTABILIDAD GEOLÓGICA. PAIPA - BARBOSA, BARBOSA - CIMITARRA | PLAN | % | 88.7643 | 100 | 2319.4291 | 2422.1322 | 104.4% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura STR | 496 | MANTENIMIENTO AL CAMBIADOR DE TOMAS DEL MODULO DE RESERVA DEL AUTOTRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION PALOS | CAMBIO DEL CILINDRO, LLAVE DEL RUPTOR Y MANTENIMIENTO AL CAMBIADOR DE TOMAS DEL MODULO DE RESERVA DE 50 MVA 230/115/13.8 KV DE LA SUBESTACION PALOS | PLAN | % | 100 | 100 | 940 | 881.2724 | 93.75% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 563 | CAMBIO DE SALIDAS DE CIRCUITOS 13.8 KV Y LINEAS 34.5 KV DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA | REPOSICIÓN DE LA SALIDA DE CABLES DE 13,8 KV Y 34.5 KV DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA | PLAN | M-METROS | 5000 | 5000 | 491.1 | 404.5003 | 82.37% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 575 | 575 - COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION SDZN - 575 | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA NORTE | PLAN | % | 66.6667 | 100 | 2900 | 5614.6323 | 193.6% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | 576 | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA SUR-576 | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA SUR | PLAN | % | 66.6667 | 100 | 3000 | 5629.7386 | 187.7% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | 578 | 578 - EXPANSION REDES SDL SDZN - 578 | MANO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE REDES SDL LOS PARA CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE NOROESTE | PLAN | % | 50 | 0 | 876 | 0 | 0% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 585 | EXPANSIÓN SUBESTACIÓN PALENQUE 230/115 KV Y AMPLIACIÓN TRANSFORMACIÓN SUBESTACIÓN REAL MINAS 115 KV | INSTALACIÓN DE DOS BANCOS DE AUTOTRANSFORMADORES 230/115 KV DE 150 MVA CON SUS BAHÍAS ASOCIADAS POR 115 KV EN LA SUBESTACIÓN PALENQUE. | PROYECTO | % | 52.57 | 58.42 | 1790 | 316.8067 | 17.7% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 586 | AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN BUCARAMANGA 230/115 KV | NUEVA LÍNEA BUCARAMANGA FLORIDA 115KV. | PROYECTO | % | 42.07 | 31.99 | 1072 | 463.329 | 43.22% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 587 | RECONFIGURACIÓN SUBESTACIÓN RIO FRÍO 115 KV | RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA PIEDECUESTA FLORIDA 115 KV EN PIEDECUESTA RIO FRIO FLORIDA 115 KV. | PROYECTO | % | 47.35 | 35.51 | 760 | 2876.056 | 378.4% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 588 | EXPANSIÓN SUBESTACIÓN PRINCIPAL 115 KV | RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA PALOS FLORIDA 115 KV EN PALOS PRINCIPAL FLORIDA 115 KV. | PROYECTO | % | 43.34 | 35.61 | 1192 | 164.381 | 13.79% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 589 | EXPANSIÓN SUBESTACIÓN CONUCOS 115 KV | RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA PALOS FLORIDA 115 KV EN PALOS CONUCOS FLORIDA 115 KV. | PROYECTO | % | 44.26 | 35 | 1331 | 200.6999 | 15.08% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 590 | RECONFIGURACIÓN Y EXPANSIÓN SUBESTACIÓN BARRANCA 230/115 KV | CAMBIO DE CONFIGURACIÓN 230 KV ANILLO A INTERRUPTOR Y MEDIO. INSTALACIÓN DE 4 AUTOTRANSFORMADORES DE 90 MVA 230/115 KV (2 EXISTENTES - 2 NUEVOS) CON SUS BAHÍAS ASOCIADAS. CAMBIO DE CONFIGURACIÓN 115 KV BARRA SENCILLA A BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA. | PROYECTO | % | 33.05 | 25.58 | 1591.8191 | 430.5952 | 27.05% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 591 | NUEVA SUBESTACIÓN BUENA VISTA 115 KV Y AMPLIACIÓN TRANSFORMACIÓN SUBESTACIÓN SABANA DE TORRES 115 KV | INSTALACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES 115/34,5 KV DE 40 MVA CON SUS BAHÍAS ASOCIADAS. DOS BAHÍAS DE LÍNEA 115 KV. RECONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA BARRANCA - PALENQUE EN BARRANCA - BUENAVISTA - PALENQUE | PROYECTO | % | 44.52 | 33.12 | 863 | 104.7768 | 12.14% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 592 | LÍNEA BARRANCA - PUERTO WILCHES 115 KV | NUEVA LÍNEA BARRANCA PUERTO WILCHES 115 KV. UNA BAHÍA DE LÍNEA 115 KV EN LA SUBESTACIÓN BARRANCA. UNA BAHÍA DE LÍNEA 115 KV EN LA SUBESTACIÓN PUERTO WILCHES. INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADORES 115/34,5 KV DE 40 MVA QUE REEMPLAZARA EL TRANSFORMADOR EXISTENTE 115/34,5 KV DE 20 MVA. | PROYECTO | % | 44.36 | 26.57 | 2619 | 376.9444 | 14.39% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Plan de Expansión STR | 593 | LÍNEA OCAÑA - SAN ALBERTO 115 KV | NUEVA LÍNEA OCAÑA SAN ALBERTO 115 KV. UNA BAHÍA DE LÍNEA 115 KV EN OCAÑA. UNA BAHÍA DE LÍNEA 115 KV EN SAN ALBERTO. NORMALIZACIÓN BARRAJE 115 KV EN LA SUBESTACIÓN SAN ALBERTO | PROYECTO | % | 41.29 | 27.28 | 2807 | 426.0282 | 15.18% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | 596 | COMPRA DE ACTIVOS EXISTENTES Y/O FUTUROS SDZS (PROYECCION T&D AREA DE GESTION COMERCIAL)-596 | COMPRA DE ACTIVOS EXISTENTES Y/O FUTUROS (PROYECCION T&D AREA DE GESTION COMERCIAL) | PLAN | % | 50 | 100 | 274 | 621.8837 | 227% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura STR | 597 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN | REPOSICIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES DE LINEAS DE 115 Y 230 KV EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ESSA | PLAN | % | 100 | 40 | 1550 | 266.0913 | 17.17% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura SDL | N.A | REUBICACIÓN SUBESTACIÓN LA GRANJA | REFERENTE A TRÁMITES NOTARIALES Y DE REGISTRO DEL LOTE EN GUATIGUARÁ | PROYECTO | % | N.A |  | N.A | 24.3499 | N.A | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | N.A | NUEVA CONEXIÓN S.E LOS PALOS-PRINCIPAL 34,5 Kv | NUEVA CONEXIÓN S.E LOS PALOS-PRINCIPAL 34,5 Kv | PROYECTO | % | N.A |  | N.A | 1340.0374 | N.A | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Expansión de la infraestructura SDL | 598 | LINEA PIEDECUESTA-FLORIDA LA GRANJA 34.5 KV | DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DOBLE CTO A 34.5 KV ENTRE LA S/E PIEDECUSTA Y LA S/E LA GRANJA-FLORIDA 5 KM | PROYECTO | % | 100 | 100 | 4329.219 | 2986.1344 | 68.98% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
DESARROLLAR CAPACIDADES ORGANIZACIONALES REQUERIDAS POR LA ESTRATEGIA | Activos fijos | 202 | RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR | RENOVACION PARQUE AUTOMOTOR TIPO PESADO | PLAN | % | 77.5282 | 39 | 1595 | 614.8 | 38.55% | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Activos fijos | 488 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES OPERATIVAS POR RADIO FRECUENCIA HACIENDO APROVECHAMIENTO DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS Y LA INFRAESTRUCTURA DE ESSA MEJORANDO LA COBERTURA CONFIABILIAD Y CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES OPERATIVAS - REPOSICIÓN DEL SISTEMA RADIOS TRUNKING | PROYECTO | PROGRAMAS | 1 | 1 | 5200 | 5294.6716 | 101.8% | Área Gestión Operativa | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura STR | 595 | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DE POTENCIAL PARA SUBESTACIONES | PROCESO PARA ADQUISICIÓN DE CT Y PT PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES | PLAN | D-UNIDADES | 60 | 0 | 650 | 0 | 0% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura STR | 599 | ADQUISICION BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES PARA LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA | SUMINISTRO BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES PARA LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA | PLAN | D-UNIDADES | 20 | 10 | 700 | 699.132 | 99.88% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Reposición de la infraestructura STR | 601 | ADQUISICION DE PARARRAYOS PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIAS | SUMINISTRO DE PARARAYOS PARA SUBESTACIONES DE POTENCIA | PLAN | D-UNIDADES | 168 | 0 | 288 | 0 | 0% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 602 | PLAN GENERICO GESTION COMERCIAL | INVERSION, COSTOS Y GASTOS DEL AREA GESTION COMERCIAL NO ASOCIADOS A UN PLAN DE ACCION | PLAN | % | 100 | 100 | 195.19 | 104.1088 | 53.34% | Área Gestión Comercial | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Activos fijos | 610 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AREA GESTION OPERATIVA | EJECUTAR LAS COMPRAS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA OPERACION NORMAL DE LOS PROCESOS DEL AREA DE GESTION OPERATIVA | PLAN | % | 100 | 0 | 145 | 0 | 0% | Área Gestión Operativa | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Activos fijos | 275 | COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SSL | COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO- EQUIPOS DE PATIO | PLAN | D-UNIDADES | 1 | 100 | 455 | 863.3203 | 189.7% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Activos fijos | 276 | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA EXPANSION Y REPUESTO | TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA EXPANSION Y REPUESTO 34.5/13.8 KV DE 25 Y 5 MVA | PLAN | T-N° DE TRANSFORMADORES | 6 | 6 | 2426 | 2756.3659 | 113.6% | Subgerencia Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Activos fijos | 498 | 498 - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 498 | COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMINETO DE REDES SDL | PLAN | % | 50 | 30 | 237 | 86.3569 | 36.44% | Subgerencia Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Activos fijos | 502 | SDZS- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS-502 | COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMINETO DE REDES SDL | PLAN | % | 50 | 70 | 230 | 181.6129 | 78.96% | Subgerencia Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 305 | PLAN GENERICO DE COMPRAS 2014 AREA PRODUCCION ENERGIA HIDRAULICA | PLAN GENERICO COMPRAS AÑO 2014 AREA PRODUCCION ENERGIA HIDRAULICAS | PLAN | % | 100 | 0 | 40.8373 | 35.9286 | 87.98% | Área Generación Energía | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 309 | PLAN GENERICO COMPRAS COSTOS AREA PRODUCCION DE ENERGIA A?O 2016 | PRESUPUESTO COSTOS PLANTAS TERMICAS E HIDRAULICAS A?O 2015 | PLAN | % | 100 | 0 | 0.77586 | 1.7052 | 219.8% | Área Generación Energía | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 347 | PLAN GENERICO AREA GESTION OPERATIVA | COSTOS GENERALES AREA OPERACION Y CALIDAD | PLAN | % | 100 | 100 | 330 | 37.8458 | 11.47% | Área Gestión Operativa | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 394 | PLAN GENERICO DE COMPRAS- EQUIPO DE TRABAJO DE COMUNICACION | EN ESTE PLAN SE PRESUPUESTAN LAS COMPRAS, SUMINISTROS Y DEMAS RUBROS GENÉRICOS QUE APOYAN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE ESSA. | PLAN | % | 100 | 100 | 5.165 | 2.7316 | 52.89% | Gerencia General | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | 398 | GESTION DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION AIRES ACONDICIONADOS SUBESTACIONES Y OFICINAS | MANTENIMIENTO Y REPOSICION AIRES ACONDICIONADOS SUBESTACIONES Y OFICINAS | PLAN | % | 100 | 74.07 | 213.4178 | 482.6905 | 226.2% | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Proyecto REMOS | 434 | PLAN GENERICO DEL PROYECTO REMOS | NOMINA Y PLAN DE COMPRAS Y RUBROS DEL COSTO REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REMOS | PLAN | % | 88.8889 | 95 | 1465.4715 | 1501.0722 | 102.4% | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 504 | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES (VHF, CCTV,CABLEADO ESTRUCTURADO) | PLAN | % | 31.88 | 32 | 2020 | 2133.3516 | 105.6% | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | 530 | PLAN GENERICO ALMACEN GENERAL | COMPRAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN GENERAL | PLAN | % | 100.0002 | 100 | 84.8 | 193.8326 | 228.6% | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | 532 | PLAN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN PLANTAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | EJECUTAR REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN PLANTAS DE GENERACION Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS TENIENDO EN CUENTA LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA REALIZADOS EN EL AÑO 2013 | PLAN | % | 100 | 65 | 800 | 806.1953 | 100.8% | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | N.A | COMPRA VIDEO BEAMS | COMPRA VIDEO BEAMS | PLAN | % | N.A |  | N.A | 0.84791 | N.A | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | N.A | CAPITALIZACIÓN DE PROYECTOS | REFERENTE A LOS GRAVÁMENES POR MOVIMIENTO FINANCIERO CAPITALIZADOS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, SE DA A PARTIR DE LAS NIIF | PLAN | % | N.A |  | N.A | 215.3988 | N.A | Área Finanzas | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | N.A | EQUIPOS PARA SST | COMPRA DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS Y DETECTOR DE GASES | PLAN | % | N.A |  | N.A | 64.1768 | N.A | Área Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | N.A | CONSTRUCCIÓN BODEGAS PCB'S | REFERENTE AL DISEÑO MODIFICADO | PROYECTO | % | N.A |  | N.A | 40.7642 | N.A | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | N.A | CONSTRUCCIÓN BODEGA SUBESTACIÓN PALENQUE | CONSTRUCCIÓN BODEGA SUBESTACIÓN PALENQUE REQUERIDA POR EL PLAN DE EXPANSIÓN STR | PLAN | % | N.A |  | N.A | 237.29 | N.A | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | N.A | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PLANTA PALMAS | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA PALMAS | PLAN | % | N.A |  | N.A | 129.8787 | N.A | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | N.A | CONSTRUCCIÓN CASETA VETAS | CONSTRUCCIÓN CASETA VETAS | PLAN | % | N.A |  | N.A | 24.2607 | N.A | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | N.A | CONSTRUCCIÓN BODEGA SAD | CONSTRUCCIÓN BODEGA SAD | PLAN | % | N.A |  | N.A | 12.9213 | N.A | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Desarrollo organizacional | N.A | GASTOS APR | EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL USO DEL ÁREA DE PROYECTOS | PLAN | % | N.A |  | N.A | 2.29 | N.A | Área Proyectos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Edificaciones | 533 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MANO DE OBRA PARA CONFORMAR PUESTOS DE TRABAJO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CONFORMAR PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA ABIERTA, MANO DE OBRA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO | PLAN | UND | 100 | 100 | 267.145 | 530.1268 | 198.4% | Área Suministro y Soporte Administrativo | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
OPTIMIZAR PROCESOS | Generación | 306 | MODERNIZACION PLANTAS HIDRAULICAS | SISTEMA CAPTACION Y CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION DE PASAMANOS DE SEGURIDAD CANAL DE CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION DE PUENTE GRUA REJAS PRINCIPALES EN CANAL DE CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION, INSTALACION Y MONTAJE DE TUBERIAS DE CARGA PLANTA CASCADA. REHABILITACION COMPUERTAS DE FONDO 1, 2, 3 Y 4 DE LA REPRESA DE BOCAS. DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUENTE GRUA EN REPRESA DE BOCAS. CAMBIO TUBERIA DE CARGA 1 PLANTA PALMAS. CAMBIO TUBERIA DE CARGA 2 PLANTA PALMAS, DISEÑO CONTRUCCION Y MONTAJE DE SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA EN COJINETES DE EMPUJE UNIDADES 1, 2, 3 Y 4 PLANTA PALMAS. ADQUISICION DE 5 COJINETES DE EMPUJE ORIGINALES PARA UNIDADES HIDRAULICAS PLANTA PALMAS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN PLANTA PALMAS. CAMBIO PROTECCIONES ELECTRICAS TURBOGRUPO PLANTA PALMAS. FABRICACION Y SUMINISTRO EQUIPOS Y REPUESTOS PARA RECUPERACION VIDA UTIL PLANTAS HIDRAULICAS. COMPRA TRANSFORMADOR POTENCIA UNIDAD 1 PALMAS. | PLAN | % | 95.1738 | 95 | 1750 | 982.1911 | 56.13% | Área Generación Energía | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Control y reducción de Pérdidas | 320 | PROYECTO PÉRDIDAS | RECUPERAR LA PÉRDIDAS DE ENERGÍA TANTO TÉCNICA COMO NO TÉCNICAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOSTENEBILIDAD DEL NEGOCIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA | PROYECTO | % | 31.67 | 99 | 19757.8651 | 16965.9579 | 85.87% | Subgerencias de Distribución Sur y Norte | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
OPTIMIZAR Y CONSOLIDAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES | Informáticos | 3 | EQUIPOS OFIMÁTICOS | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS | PLAN | UND | 142 | 148 | 640 | 552.2242 | 86.29% | Área Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Informáticos | 484 | RENOVACION PLATAFORMA DE SERVIDORES BLADE Y SAN | ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE , ALMACENAMIENTO, LICENCIAMIENTO, ASESORIA PARA CONFIGURACIÓN, INSTALACION Y VIRTUALIZACION DE LA SOLUCION | PLAN | % | 100.0001 | 0 | 600 | 0 | 0% | Área Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Informáticos | 490 | PROYECTO DE EXPANSION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES | IMPLEMENTAR LA RED DE TELECOMUNICACIONES QUE SOPORTE LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑIA. | PLAN | % | 100 | 100 | 5768.3684 | 5620.5693 | 97.44% | Área Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Informáticos | 600 | EQUIPOS RED DE DATOS | EQUIPOS DE ACCESO QUE PERMITEN LA CONEXION DE CLIENTES Y USUARIOS A LA RED DE DATOS DE ESSA. | PLAN | UND | 197 | 195 | 1386 | 1224.5751 | 88.35% | Área Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa
| Informáticos | 621 | HABILITADOR TECNOLÓGICO DE LA FUNCIÓN COMERCIAL, CIS | HABILITADOR TECNOLÓGICO DE LA FUNCIÓN COMERCIAL, CIS | PLAN | % | 37.76 | 0 | 3886 | 0 | 0% | Área Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Área Gestión Operativa