## Ejecución inversiones 2017
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017
Electrificadora de Santander E.S.P.
*Presupuesto en millones de pesos
** Ejecución realizada por consumos de materiales
***El valor de este plan está incluidos en los planes de reposción de las Subgerencias Norte y Sur
Consolidación de Proyectos y Planes | [9 empty] | 216218 | 204615.0144
Objetivo estratégico | Iniciativa | # Plan | Nombre del Proyecto o Plan de acción | Clasificación | Estado | Descripción | Unidad de medida meta física | 2017 |  |  |  |  | Dependencia responsable
[8 empty] | Meta física |  | Presupuesto acumulado*
[8 empty] | Meta | Ejecutado | Meta* | Ejecutado** | % Cumplimiento
Crecer en mercados y negocios | Proyeto REMOS | 406 | Proyecto REMOS-Fase I | Proyecto | En ejecución | Ingeniería, montaje y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica y civil necesaria para repotenciar subestaciones de ESSA | % de avance | 99.85% | 93.06% | 18833 | 21932.2154 | 116.5% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Servicios de conexiones | 559 | Servicio de conexión para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Llanito | Proyecto | En ejecución | Servicio de conexión para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Llanito, al sistema de distribucion local 34,5 kV en la subestación Termobarranca, que incluye la disposición de activos de conexión, su reposición, administración, operación y mantenimiento, con una capacidad nominal de conexión de 4,3 MW. longitud de la línea 15 km. | % de avance | 100% | 95.41% | 1205 | 204.1444 | 16.94% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Servicios de conexiones | 561 | Servicio de conexion para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Casabe | Proyecto | En ejecución | Servicio de conexión para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Casabe, al sistema de transmisión regional a 115 kV en la Subestación Termobarranca, que incluye la disposición de activos de conexión, su reposición, administración, operación y mantenimiento, con una capacidad nominal de conexión de 32 MW. Longitud de la línea 9 km. | % de avance | 89.14% | 85.49% | 28527 | 24432.0336 | 85.65% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Servicios de conexiones | 562 | Servicio de conexion para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Yarigui | Proyecto | En ejecución | Servicio de conexión para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Yariguí, al sistema de transmisión regional a 115 kV en la subestación Puerto Wilches, que incluye la disposición de activos de conexión, su reposición, administración, operación y mantenimiento, con una capacidad nominal de conexión de 20,4 MW. | % de avance | 100% | 100% | 2747 | 1781.0659 | 64.84% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 585 | Expansión subestacion Palenque 230/115 kV y Ampliación transformación subestacion Real Minas 115 kV | Proyecto | En ejecución | Instalación de dos bancos de autotransformadores 230/115 kV de 150 MVA con sus bahías asociadas por 115 kV en la Subestación Palenque. | % de avance | 92.03% | 94.81% | 29941 | 24845.7175 | 82.98% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 586 | Ampliación subestación Bucaramanga 230/115 kV | Proyecto | En ejecución | Ampliar la capacidad de la subestación Bucaramanga en 230kV, aumentar la capacidad de transporte entre las subestaciones Florida y Bucaramanga y adicionalmente eliminar la restricción operativa de la línea Bucaramanga- Florida- Piedecuesta. | % de avance | 78.73% | 63.08% | 17238 | 11651.0107 | 67.59% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 587 | Reconfiguración subestacion Rio Frio 115 kV | Proyecto | En ejecución | Construir una nueva subestación Rio Frio 115/34,5/13,8 kV y conectarla al sistema de transmisión Regional. | % de avance | 74.44% | 58.14% | 9776 | 3475.6587 | 35.55% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 588 | Expansión subestación Principal 115 kV | Proyecto | En ejecución | Conexión de la actual subestación Principal 34,5 kV al sistema de transmisión Regional. | % de avance | 56.08% | 56.56% | 3707 | 3460.7719 | 93.36% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 589 | Expansión subestación Conucos 115 kV | Proyecto | En ejecución | Conexión de la actual subestación Conucos 34,5 kV al sistema de transmisión Regional. | % de avance | 53.9% | 55.11% | 4607 | 4799.8912 | 104.2% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 590 | Reconfiguración y expansión subestación Barranca 230/115 kV | Proyecto | En ejecución | Realizar la reconfiguración del patio de 230kV y 115 kV, a su vez la expansión de un autotransformador 230/115 kV de 90 MVA | % de avance | 53.82% | 49.63% | 3574 | 6728.8398 | 188.3% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 591 | Nueva subestación Buena Vista 115 kV y ampliación transformación Subestación Sabana de Torres 115 kV | Proyecto | En ejecución | Realizar una nueva Subestación conectada al sistema de transmisión regional en el casco urbano de Barrancabermeja y a la vez la expansión de un transformador en la actual Subestación Sabana. | % de avance | 73.73% | 71.22% | 2690 | 9687.155 | 360.1% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 592 | Línea Barranca - Puerto Wilches 115 kV | Proyecto | En ejecución | Aumentar la capacidad de transformación 115/34,5 kV en la actual subestación Puerto Wilches 115 kV y aumentar la capacidad de transporte entre las subestaciones Barranca y Puerto Wilches | % de avance | 50.63% | 49.45% | 5984 | 5440.6985 | 90.92% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 593 | Línea Ocaña - San Alberto 115 kV | Proyecto | En ejecución | Conectar la actual subestación San Alberto 115 kV propiedad de ESSA a la subestación Ocaña 500/230/115 kV propiedad de CENS para eliminar una radialidad en el sistema de transmisión Regional. | % de avance | 51% | 50.96% | 8452 | 5134.2463 | 60.75% | Área Proyectos
Optimizar procesos | Consolidación centros de control | 609 | Consolidación tecnológica de Centros de Control del Grupo EPM en colombia | Proyecto | En ejecución | Consolidar los centros de control de los negocios de EPM en Colombia, mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y locativa para soportar, en tiempo real, las funciones de protección, control, monitoreo y medición asociadas a las infraestructuras de campo de los negocios, garantizando su operación de forma centralizada, eficiente, confiable y económica. | % de avance | 35% | 0% | 1596 | 777.1475 | 48.69% | Área Gestión Operativa
Optimizar procesos | Control y reducción de Pérdidas | 622/623 | Proyecto Pérdidas | Proyecto | En ejecución | Alcanzar, reducir y controlar el nivel de pérdidas no técnicas con alcance de Grupo con la finalidad de mejorar la sostenibilidad del negocio y el cumplimiento de la normativa. | Indice de pérdidas | 11.33% | 12.16% | 21292 | 19883.6859 | 93.39% | Subgerencias de Distribución
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura SDL | 289/575 | Reposición y remodelación redes SDL SDZN | Plan | En ejecución | Mano de obra y material menor para realizar la reposición de redes del SDL en la Zona Norte | Km red | 212 | 223 | 11988 | 12458.5081 | 103.9% | Subgerencia Distribución Zona Norte
Atender integralmente al cliente brindando soluciones ajustadas a sus necesidades | Electrificación Rural | 291/571 | Iluminemos santander | Plan | En ejecución | Construcción de redes de baja tensión y acometidas para la electrificación rural de usuarios de las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA. | viviendas | 5000 | 5033 | 4980 | 6545.2814 | 131.4% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura SDL | 296/576/415 | Reposición redes SDL SDZS | Plan | En ejecución | Reposición y remodelación de redes del SDL. | Km red | 200 | 201 | 11581 | 17410.6566 | 150.3% | Subgerencia Distribución Zona Sur
Optimizar procesos | Generación | 306 | Modernización Plantas Hidraúlicas | Plan | En ejecución | Adquisición de repuestos plantas de Generación ESSA y reconstrucción Skip Planta Cascada | % avance | 100% | 0% | 2460 | 49.9562 | 2.031% | Área Generación Energía
Crecer en mercados y negocios | Edificaciones | 403/594 | Adecuaciones y reestructuración de subestaciones para cumplimiento de normatividad vigente | Plan | En ejecución | Adecuaciones y reestructuración de subestaciones ESSA para cumplimiento de normatividad vigente- obras civiles carcamos de los transformadores - fosos - y cambio de gravilla | Subestaciones adecuadas | 10 | 9 | 1450 | 1296.0608 | 89.38% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura STR | 495 | Mejoramiento y reposición de líneas de transmisión | Plan | En ejecución | Mejoramiento de torres de líneas de 115 kV y 230kV. | # Torres mejoradas | 50 | 49 | 2594 | 2592.6916 | 99.95% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Optimizar procesos | Calidad del servicio | 507 | Integración al scada de seccionalizadores y reconectadores conectados en la red ESSA | Plan | En ejecución | Integrar al sistema Scada del centro de control la telemetria de los seccionalizadores actualmente instalados en la red electrica de ESSA en el área metropolitana de Bucaramanga con el proposito de aumentar la confiabilidad | Seccionalizadores integrados | 38 | 38 | 75 | 0 | 0% | Área Gestión Operativa
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura STR | 597 | Reposición y construcción de variantes de líneas de transmisión | Plan | En ejecución | Construcción de las variantes a la línea Barbosa Cimitarra desde las torre 117 a la torre 119 y desde la torre 120 hasta la torre 124. | Variantes construidas | 2 | 0 | 2405 | 503.405 | 20.93% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Atender integralmente al cliente brindando soluciones ajustadas a sus necesidades | Calidad del servicio | 624/633 | Plan de mejoramiento de la calidad del servicio - Fase II | Proyecto | En ejecución | Mejorar la calidad del servicio del Sistema de Distribución Local SDL. | Circuitos intervenidos | 38 | 52 | 11831 | 13456.7811 | 113.7% | Subgerencias de Distribución
Optimizar procesos | Calidad del servicio | 606/404 | Proyecto implementación resolución 043, compra e instalaciones de reconectadores | Plan | En ejecución | Implementación del requisito de “Telemedición Adicional” en los circuitos SDL de ESSA en cumplimiento establecido en el Artículo 6 de la Resolución CREG 043 de 2010. -Compra de reconectadores, seccionalizadores y repuestos asociados para 15 y 36 kV - Cumplimiento regulatorio | # Reconectadores instalados | 63 | 73 | 3289 | 2428.2801 | 73.83% | Área Gestión Operativa
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura SDL | 280 | Reposición de transformadores de distribución | Plan | En ejecución | Adquisición de transformadores de distribución para la reposición | Trafos adquiridos | 100% | ND | 2190 | ** |  | Subgerencias de Distribución
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura SDL y STR | 275/ | Reposición y expansión SSL | Plan | En ejecución | Compra de materiales, herramientas y accesorios para la reposición y expansión correspondiente a SSL | % avance | 100% |  | 50 | 7.8434 | 15.69% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Crecer en mercados y negocios | Expansión de la infraestructura SDL | 578 | Expansión de redes SDL SDZN | Plan | En ejecución | Mano de obra para la expansión de redes SDL, Contratos o convenios con terceros | Usuarios legalizados | 800 | 386 | 1156 | 1469.9884 | 127.2% | Subgerencia Distribución Zona Norte
Optimizar procesos | Proyecto Código de medida | 608 | Proyecto Implementación Código de medida Resolución 038 | Proyecto | En ejecución | Cumplir el Código de Medida (Resolución CREG 038-2014) en las fronteras comerciales | Fronteras Comerciales en cumplimiento |  |  | 0 | 227.1956 |  | Área Gestión Operativa
Optimizar procesos | Reposición de la infraestructura SDL y STR | 587/598 | Cruce del Rio Magdalena Puerto Wilches -Cantagallo | Proyecto |  | Realización del circuito Puerto Wilches Cantagallo | % |  |  | 0 | 305.6854 |  | Área Proyectos
Optimizar procesos | Reposición de la infraestructura SDL y STR | 637/638 | Reposición y expansión SSL | Plan | En ejecución | reposición y expansión de subestaciones del SSL | % avance |  |  | 0 | 1628.3985 |  | Subgerencia Subestaciones y Líneas
**Valor implicito en las actividades realizadas en los planes de reposicion
Note on J24: a Noviembre
Note on L25: Incluyendo los 3.439 reclasificados y aprobados por RF
Note on K27: Reposición 11.231 Expansión 350
Note on L27: Incluyendo Reclasificación 3.853 Reposición 13.556 Expansiíon 0,75
Note on K29: Adecuación SE 1.200 Reposición de Celdas 250
Note on J33: 19 por 13,2kV 33 por 34,5kV
Note on L35: Este valor esta en reposición
Note on L39: 3,078 La granja 302,61 cruce del rio