## Ejecución Plan de acción 2018
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018
Electrificadora de Santander E.S.P.
* Presupuesto en millones de pesos
** Valores de inversión en infraestructura por consumo de mateirlaes
Consolidación de Proyectos y Planes | [9 empty] | 286716.2413 | 172027.0952 | **
Objetivo estratégico | Iniciativa | # Plan | Nombre del Proyecto o Plan de acción | Clasificación | Estado | Descripción | Unidad de medida meta física | 2018 |  |  |  |  | Dependencia responsable
[8 empty] | Meta física |  | Presupuesto acumulado*
[8 empty] | Meta | Ejecutado | Meta | Ejecutado | % Cumplimiento
Optimizar la gestión de activos | Reposición de la infraestructura | 280 | Reposición de transformadores de distribución | Plan | En ejecución | Adquisición de transformadores de distribución para la reposición | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 70.61% | 4168.2068 | 2943.2405 | 70.61% | Subgerencias de Distribución
Optimizar procesos | Mejoramiento del SDL | 287 / 648 | Mejoramiento en redes del SDL | Plan | En ejecución | Mano de obra y material menor para realizarel mejoramiento de las redes del existentes del SDL en las dos subgerencias de distribución. | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 86.54% | 25172.3902 | 21783.64 | 86.54% | Subgerencias de Distribución
Optimizar la gestión de activos | Reposición de la infraestructura | 289 / 645 | Reposición de redes SDL | Plan | En ejecución | Reposición y remodelación de redes del SDL. | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 115.8% | 6470.982 | 7495.8401 | 115.8% | Subgerencias de Distribución
Crecer en mercados y negocios | Expansión de la infraestructura | 578 / 646 | Expansión de redes SDL | Plan | En ejecución | Mano de obra para la expansión de redes SDL, Contratos o convenios con terceros | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 14.95% | 17460.6391 | 2610.0053 | 14.95% | Subgerencias de Distribución
Optimizar procesos | Generación | 306 | Modernización de plantas Hidráulicas | Plan | Ejecución | Adquisición de repuestos plantas de generación ESSA Reconstrucción Skip planta Cascada. Rehabilitación canal de conducción y tanque de presión cascada | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 40.24% | 4630 | 1862.955 | 40.24% | Área Generación Energía
Crecer en mercados y negocios | Edificaciones | 403 | Adecuación obras civiles en Subestaciones | Plan | En ejecución | Adecuaciones y reestructuración de subestaciones ESSA para cumplimiento de normatividad vigente- obras civiles carcamos de los transformadores - fosos - y cambio de gravilla | Subestaciones adecuadas | 15 | 11 | 1198 | 690.6402 | 57.65% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Crecer en mercados y negocios | Proyeto REMOS | 406 | Proyecto REMOS-Fase I | Proyecto | En ejecución | Ingeniería, montaje y puesta en servicio de la infraestructura eléctrica y civil necesaria para repotenciar subestaciones de ESSA | numero de SE terminadas | 100% | 93.06% | 1717.629 | 589.1411 | 34.3% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura STR | 495 | Mejoramiento y reposición de líneas de transmisión | Plan | En ejecución | Mejoramiento de torres de líneas de 115 kV y 230kV. | Torres mejoradas | 50 | 49 | 2773.8701 | 3100.6483 | 111.8% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Crecer en mercados y negocios | Servicios de conexiones | 561 | Servicio de conexion para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Casabe | Proyecto | En ejecución | Servicio de conexión para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Casabe, al sistema de transmisión regional a 115 kV en la Subestación Termobarranca, que incluye la disposición de activos de conexión, su reposición, administración, operación y mantenimiento, con una capacidad nominal de conexión de 32 MW. Longitud de la línea 9 km. | % de avance | 100% | 100% | 12107.7722 | 8378.4818 | 69.2% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 585 | Expansión subestacion Palenque 230/115 kV y Ampliación transformación subestacion Real Minas 115 kV | Proyecto | En ejecución | Instalación de dos bancos de autotransformadores 230/115 kV de 150 MVA con sus bahías asociadas por 115 kV en la Subestación Palenque. | % de avance | 99.4% | 94.81% | 4377.0545 | 1379.739 | 31.52% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 586 | Ampliación subestación Bucaramanga 230/115 kV | Proyecto | En ejecución | Ampliar la capacidad de la subestación Bucaramanga en 230kV, aumentar la capacidad de transporte entre las subestaciones Florida y Bucaramanga y adicionalmente eliminar la restricción operativa de la línea Bucaramanga- Florida- Piedecuesta. | % de avance | 88.08% | 78.76% | 9991.5443 | 5044.8854 | 50.49% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 587 | Reconfiguración subestacion Rio Frio 115 kV | Proyecto | En ejecución | Construir una nueva subestación Rio Frio 115/34,5/13,8 kV y conectarla al sistema de transmisión Regional. | % de avance | 83.74% | 68.15% | 23990.8848 | 5938.4343 | 24.75% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 588 | Expansión subestación Principal 115 kV | Proyecto | En ejecución | Conexión de la actual subestación Principal 34,5 kV al sistema de transmisión Regional. | % de avance | 98.95% | 73.68% | 19681.2909 | 8270.1637 | 42.02% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 589 | Expansión subestación Conucos 115 kV | Proyecto | En ejecución | Conexión de la actual subestación Conucos 34,5 kV al sistema de transmisión Regional. | % de avance | 98.77% | 75.58% | 20656.3883 | 8567.0897 | 41.47% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 590 | Reconfiguración y expansión subestación Barranca 230/115 kV | Proyecto | En ejecución | Realizar la reconfiguración del patio de 230kV y 115 kV, a su vez la expansión de un autotransformador 230/115 kV de 90 MVA | % de avance | 91.89% | 70.38% | 46836.8553 | 32887.4106 | 70.22% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 591 | Nueva subestación Buena Vista 115 kV | Proyecto | En ejecución | Realizar una nueva Subestación conectada al sistema de transmisión regional en el casco urbano de Barrancabermeja. | % de avance | 99.88% | 100% | 9695.3011 | 6092.3179 | 62.84% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 592 | Línea Barranca - Puerto Wilches 115 kV | Proyecto | En ejecución | Aumentar la capacidad de transformación 115/34,5 kV en la actual subestación Puerto Wilches 115 kV y aumentar la capacidad de transporte entre las subestaciones Barranca y Puerto Wilches | % de avance | 88.84% | 79.68% | 15795.2023 | 7715.1319 | 48.84% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Plan de expansión STR | 593 | Línea Ocaña - San Alberto 115 kV | Proyecto | En ejecución | Conectar la actual subestación San Alberto 115 kV propiedad de ESSA a la subestación Ocaña 500/230/115 kV propiedad de CENS para eliminar una radialidad en el sistema de transmisión Regional. | % de avance | 82.95% | 67.72% | 19783.9072 | 10671.6062 | 53.94% | Área Proyectos
Crecer en mercados y negocios | Reposición de la infraestructura STR | 597 | Reposición y construcción de variantes de líneas de transmisión | Plan | En ejecución | Construcción de las variantes a la línea Barbosa Cimitarra desde las torre 117 a la torre 119 y desde la torre 120 hasta la torre 124. | Variantes construidas | 2 | 1.5 | 1000 | 858.951 | 85.9% | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Optimizar procesos | Cumplimiento Normativo | 608 | Implementación código de Medida Resolución 038 | Proyecto | Ejecución | Diagnóstico, adquisición, pruebas y montaje de equipos de medida para dar cumplimiento a la Resolución 038-2014 para registrar las operaciones de los participantes en el Mercado Eenergía Mayorista | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 81% | 343.99 | 531.9441 | 154.6% | Área Gestión Operativa
Optimizar procesos | Consolidación centros de control | 609 | Consolidación Centros de Control del Grupo EPM | Proyecto | En ejecución | Consolidar los centros de control de los negocios de EPM en Colombia, mediante la modernización de la infraestructura tecnológica y locativa para soportar, en tiempo real, las funciones de protección, control, monitoreo y medición asociadas a las infraestructuras de campo de los negocios, garantizando su operación de forma centralizada, eficiente, confiable y económica. | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 7.6% | 2493.6893 | 189.41 | 7.596% | Área Gestión Operativa
Optimizar procesos | Control y reducción de Pérdidas | 622 / 623 | Proyecto Pérdidas | Proyecto | En ejecución | Alcanzar, reducir y controlar el nivel de pérdidas no técnicas con alcance de Grupo con la finalidad de mejorar la sostenibilidad del negocio y el cumplimiento de la normativa. | Indicador de pérdidas | 11.22 | 12.16 | 20441.6334 | 20917.3341 | 102.3% | Subgerencias de Distribución
Atender integralmente al cliente brindando soluciones ajustadas a sus necesidades | Electrificación Rural | 291 / 571 | Iluminemos Santander | Plan | En ejecución | Construcción de redes de media, baja tensión y acometidas para la electrificación rural de usuarios sin acceso al servicio en las distintas veredas de los municipios del área de influencia de ESSA. | viviendas | 5000 | 6472 | 8925.2659 | 7207.3394 | 80.75% | Área Proyectos
Optimizar procesos | Calidad del servicio | 633 / 647 | Equipos para el mejoramiento de la calidad del servicio | Proyecto | Formulación | Mejorar la calidad del servicio del Sistema de Distribución Local SDL. Mediante la instalación de elementos de protección | % avance de los hitos establecidos para el 2018 | 100% | 2.62% | 7003.7447 | 183.7444 | 2.624% | Subgerencias de Distribución
Operaciones | Optimizar procesos | 275 | Compra de materiales, herramientas y accesorios SSL |  |  |  | % de avance | 0 | 0 | 0 | 427.4658 |  | Subgerencia Subestaciones y Líneas
Clientes y mercados | Crecer en mercados y negocios |  | Servicio de conexión para la gerencia regional Magdalena Medio Campo Llanito |  |  |  | % de avance | 0 | 0 | 0 | 1064.4521 |  | Área Proyectos
Operaciones | Optimizar procesos |  | Proyecto implementación resolución 043, compra e instalaciones de reconectadores |  |  |  | % de avance | 0 | 0 | 0 | 1820.0831 |  | Subgerencias de Distribución
Operaciones | Optimizar procesos |  | Compra de reconectadores y detectores de falla para cumplimento regulatorio 015 |  |  |  | % de avance | 0 | 0 | 0 | 2805 |  | Subgerencias de Distribución