## PLANES ESSA 2015
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015
Electrificadora de Santander E.S.P.
*Presupuesto en millones de pesos
Consolidación de Proyectos y Planes
Objetivo Estratégico | Iniciativa | Código del Plan | Nombre del Proyecto o Plan de acción |  | Clasificación | 2015 |  |  | Responsable | Vicepresidencia Ejecutiva /Vicepresindencia Negocio | Encargado de reportar la información | Plan
|  |  |  | Descripción |  | Presupuesto * |  | Cumplimiento |  |  |  | Proyecto
[6 empty] | Meta | Ejecutado | %
Lograr excelencia operacional en los procesos | Generación | 306 | Modernización plantas hidráulicas | REHABILITACION DE SKIP CASA DE MAQUINAS PLANTA CASCADA. REHABILITACION SISTEMA CAPTACION Y CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION DE PASAMANOS DE SEGURIDAD CANAL DE CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION DE PUENTE GRUA REJAS PRINCIPALES EN CANAL DE CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION, INSTALACION Y MONTAJE DE TUBERIAS DE CARGA PLANTA CASCADA. REHABILITACION COMPUERTAS DE FONDO 1, 2, 3 Y 4 DE LA REPRESA DE BOCAS. DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUENTE GRUA EN REPRESA DE BOCAS. CAMBIO TUBERIA DE CARGA 1 PLANTA PALMAS. CAMBIO TUBERIA DE CARGA 2 PLANTA PALMAS, DISEÑO CONTRUCCION Y MONTAJE DE SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA EN COJINETES DE EMPUJE UNIDADES 1, 2, 3 Y 4 PLANTA PALMAS. ADQUISICION DE 5 COJINETES DE EMPUJE ORIGINALES PARA UNIDADES HIDRAULICAS PLANTA PALMAS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN PLANTA PALMAS. CAMBIO PROTECCIONES ELECTRICAS TURBOGRUPO PLANTA PALMAS. FABRICACION Y SUMINISTRO EQUIPOS Y REPUESTOS PARA RECUPERACION VIDA UTIL PLANTAS HIDRAULICAS. COMPRA TRANSFORMADOR POTENCIA UNIDAD 1 PALMAS. | Plan | 4420 | 1845 | 41.74% | Generación de Energía | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Generación | 307 | Modernización planta Termobarranca | ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DE LA CENTRAL DE GENERACION TERMICA TERMOBARRANCA - ACTUALIZACION SISTEMA DE COMUNICACION CONTROL CALDERA UNIDAD 3 TERMOBARRANCA - CAMBIO VALVULAS DE SEGURIDAD UNIDAD 1 - COMPRA DE VALVULAS DE CONTROL TIPO GLOBO - MANTENIMIENTO MAYOR TURBOGENERADOR N. 3 PLANTA TERMOBARRANCA - MANTENIMIENTO MAYOR CALDERA N. 3 PLANTA TERMOBARRANCA - COMPRA DE HERRAMIENTAS EQUIPOS MENORES PARA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE GENERACION - SUMINISTRO MONTAJE CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDA DE GAS PARA LAS CALDERAS 1,2 Y 3 DE TERMOBARRANCA | Plan | 500 | 333 | 66.6% | Generación de Energía | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Desarrollar las capacidades organizacionales | Desarrollo empresarial | 308 | Plan Genérico | PLAN GENERICO DE COMPRAS AÑO 2015 AREA PRODUCCION DE ENERGIA TERMICA E HIDRAULICA | Plan | 530 | 199 | 37.55% | Generación de Energía | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Programa REMOS | 402 | Automatización SCADA | COMPRA E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SCADA (BCS) Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ESSA PARA ENLACE DE TELECOMUNICACIONES ENTRE EL CENTRO DE CONTROL Y EL EDIFICIO | Proyecto | 280 | 403 | 143.9% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Programa REMOS | 405 | Modernización control y protección | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGISTRADORES DE FALLA Y TELEPROTECCIÓN EN 23 SUBESTACIONES DE ESSA PARA CUMPLIMIENTO REGULATORIO | Proyecto | 13808 | 7321 | 53.02% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Programa REMOS | 406 | Reposición de subestaciones fase i | INGENIERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL NECESARIA PARA REPOTENCIAR 23 SUBESTACIONES DE ESSA (BARBOSA, SAN SILVESTRE 110 KV.) | Proyecto | 19756 | 9910 | 50.16% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Desarrollar las capacidades organizacionales | Programa REMOS | 434 | Plan genérico del programa remos | NOMINA Y PLAN DE COMPRAS Y RUBROS DEL COSTO REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REMOS | Proyecto | 1921 | 1311 | 68.25% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 426 | Compra de activos de distribución | COMPRA DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN (CONJUNTOS RESIDENCIALES) | Plan | 2200 | 253 | 11.5% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura SDL | 400 | Línea doble circuito puerto Wilches - Cantagallo 34,5 kV | LÍNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO 34,5 KV | Proyecto | 1187 | 562 | 47.35% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Consolidar los negocios en el mercado Nacional | Desarrollo empresarial | 574 | Plan genérico proyecto iluminemos Santander | SE DESALLOLLAN PROYECTOS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENDER LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS RURALES DEL ÁREA DE COBERTURA DE ESSA | Proyecto | 63 | 4 | 6.349% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Consolidar los negocios en el mercado Nacional | Electrificación rural | 572 | Proyecto iluminemos Santander | PROYECTOS DE COMPRA, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENDER LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS RURALES DEL ÁREA DE COBERTURA DE ESSA | Proyecto | 800 | 800 | 100% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Control y reducción de pérdidas | 320 | Proyecto pérdidas | RECUPERAR LA PÉRDIDAS DE ENERGÍA TANTO TÉCNICA COMO NO TÉCNICAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOSTENEBILIDAD DEL NEGOCIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA | Proyecto | 24131 | 19572 | 81.11% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura Ecopetrol | 561 | Servicio de conexión para la gerencia regional magdalena medio campo CASABE | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO CASABE, AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL A 115 KV EN LA SUBESTACIÓN TERMOBARRANCA, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 32 MW. LONGITUD DE LA LÍNEA 9 KM | Proyecto | 15865 | 7862 | 49.56% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura Ecopetrol | 559 | Servicio de conexión para la gerencia regional magdalena medio campo LLANITO | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO LLANITO, AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL 34,5 KV EN LA SUBESTACIÓN TERMOBARRANCA, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 4,3 MW. LONGITUD DE LA LÍNEA 15 KM. | Proyecto | 4887 | 3290 | 67.32% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura Ecopetrol | 562 | Servicio de conexión para la gerencia regional magdalena medio campo YARIGUI | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO YARIGUI, AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL A 115 KV EN LA SUBESTACIÓN PUERTO WILCHES, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 20,4 MW | Proyecto | 14740 | 7095 | 48.13% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 407 | Reubicación de la Subestación La Granja 12.5 MVA 34,5/13,8 KV | INGENIERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL NECESARIA PARA REPOTENCIAR 23 SUBESTACIONES DE ESSA (BARBOSA, SAN SILVESTRE 110 KV.) | Proyecto | 170 | 4262 | 2507% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura STR | STR | Proyectos STR | Proyectos STR | Proyecto | 3309 | 3011 | 90.99% | Proyectos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos / Expansión de la infraestructura SDL | 276 y 573 | Adquisición de transformadores de potencia para expansión y repuesto | COMPRA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA SUBESTACIONES PALOS : 115/34.5 KV DE 40 MVA, SUBESTACIONES SAN GIL : 115/34.5 KV DE 40 MVA Y SUBESTACIONES TERMOBARRANCA : 115/34.5 KV DE 40 MVA TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE REPUESTO PARA ATENDER EVENTUALIDADES EN EL SISTEMA, EN LAS 3 (TRES) DE 34.5/13.8 KV - 1 (UNO) MVA Y 2 DE 34.5/13.8 KV DE 2 MVA | Plan | 8046 | 14070 | 174.9% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 270 | Adquisición de una Subestación móvil 115/34,5/13,8 kV 20 MVA y una móvil de maniobra 230/115 kV | COMPRA DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL PARA ATENDER LA DEMANDA EN CASO DE MANTENIMIENTO MAYOR O CONTINGENCIAS EN EL SISTEMA. | Plan | 6873 | 9666 | 140.6% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 403 | Obras civiles de adecuación de subestaciones de potencia de ESSA | ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE- OBRAS CIVILES CÁRCAMOS DE LOS TRANSFORMADORES - FOSOS - Y CAMBIO DE GRAVILLA | Plan | 950 | 0 | 0% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Estudios | 563 | Cambio de salidas de circuitos 13.8 kV y líneas 34.5 kV de las subestaciones de potencia | ESTUDIO PARA LA REPOSICIÓN DE LA SALIDA DE CABLES DE 13,2 KV DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA | Plan | 172 | 13 | 7.558% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 275 | Compra de materiales, herramientas y accesorios ASUL | COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO- EQUIPOS DE PATIO | Plan | 5963 | 6164 | 103.4% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura STR | 579 | Expansión del STR en Termobarranca | INSTALACIÓN DEL TERCER AUTOTRANSFORMADOR 220/115 KV. EXPANSIÓN DEL STR | Plan | 350 | 635 | 181.4% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura STR | 496 | Mantenimiento al cambiador de tomas del modulo de reserva del autotransformador de la Subestación Palos | CAMBIO DEL CILINDRO, LLAVE DEL RUPTOR Y MANTENIMIENTO AL CAMBIADOR DE TOMAS DEL MODULO DE RESERVA DE 50 MVA 230/115/13.8 KV DE LA SUBESTACION PALOS | Plan | 940 | 0 | 0% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura STR | 495 | Mejoramiento y reposición de líneas de transmisión | MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS, DISEÑO Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION A NIVEL DE 115 Y 230 KV - TRABAJOS EN LAS TORRES DE TRANSMISIÓN POR INESTABILIDAD GEOLÓGICA. PAIPA - BARBOSA, BARBOSA - CIMITARRA | Plan | 3480 | 2921 | 83.94% | Subestaciones y Líneas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura SDL | 356 | ADE NO - Compra materiales para la expansión de redes del SDL - construcción infraestructura con terceros | COMPRA MATERIALES PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL - CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE NOROESTE | Plan | 628 | 0 | 0% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura SDL | 578 | ADE NO - Expansión redes SDL | MANO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE REDES SDL LOS PARA CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE NOROESTE | Plan | 850 | 0 | 0% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 412 | ADE NO - Modernización redes SDL | MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SDL, QUE POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL Y/O DESGASTE O DAÑOS Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE REQUIERE CAMBIAR PARA MANTENER Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Plan | 267 | 3644 | 1365% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 289 | ADE NO - Reposición redes SDL zona norte | MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DEL SDL EN LA ZONA NORTE | Plan | 4520 | 1533 | 33.92% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 498 | ADE NO - Suministro de equipos y herramientas | COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMINETO DE REDES SDL | Plan | 230 | 102 | 44.35% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 575 | Compra de materiales reposición y modernización zona norte | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA NORTE | Plan | 963 | 0 | 0% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Consolidar los negocios en el mercado Nacional | Electrificación rural | 291 | Programa puntas y colas . noroeste | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA | Plan | 2566 | 3604 | 140.5% | Distribución Zona Norte | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura SDL | 299 | ADE SE compra materiales para la expansión de redes del SDL - construcción infraestructura con terceros | COMPRA MATERIALES PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL - CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE SURESTE | Plan | 692 | 72 | 10.4% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 296 | ADE SE - Reposición redes SDL zona sur | MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR PARA REALIZAR REPOSICIÓN DE REDES DEL SDL ZONA SUR | Plan | 6397 | 2663 | 41.63% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 502 | ADE SE - Suministro de equipos y herramientas | COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMINETO DE REDES SDL | Plan | 230 | 237 | 103% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Expansión de la infraestructura SDL | 577 | ADE SE- Expansión redes SDL | MANO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE REDES SDL LOS PARA CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE SURESTE | Plan | 850 | 0 | 0% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 415 | ADE SE- Modernización redes SDL | MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA MODENIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SDL, QUE POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL Y/O DESGASTE O DAÑOS Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE REQUIERE CAMBIAR PARA MANTENER Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | Plan | 267 | 0 | 0% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 576 | Compra de materiales reposición y modernización zona sur | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA SUR | Plan | 1063 | 0 | 0% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Consolidar los negocios en el mercado Nacional | Electrificación rural | 295 | Programa puntas y colas Sureste | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA | Plan | 2566 | 3468 | 135.2% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Calidad del servicio | 404 | Compra de reconectadores y seccionalizadores de 15 y 36 kV | COMPRA DE RECONECTADORES, SECCIONALIZADORES Y REPUESTOS ASOCIADOS PARA 15 Y 36 KV - CUMPLIMIENTO REGULATORIO | Plan | 4000 | 975 | 24.38% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 272 | Reparación y/o mantenimiento de transformadores de distribución | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN QUE PRESENTAN FALLA.( 34.5, 13.2, 11.4, 6.3, 4.16 KV) | Plan | 906 | 770 | 84.99% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Reposición de la infraestructura SDL | 280 | Reposición transformadores de distribución | ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓ PARA REPOSICIÓN | Plan | 1750 | 5899 | 337.1% | Distribución Zona Sur | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Desarrollo empresarial | 504 | Compra de equipos y elementos de telecomunicaciones | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES (VHF, CCTV,CABLEADO ESTRUCTURADO) | Plan | 2839 | 2837 | 99.93% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Edificaciones | 557 | Construcción de cubierta y adecuaciones para la bodega del archivo SAD de ESSA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO SAD DE ESSA | Plan | 280 | 254 | 90.71% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Edificaciones | 533 | Elementos para conformar puestos de trabajo, montaje y desmontaje | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CONFORMAR PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA ABIERTA, MANO DE OBRA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO | Plan | 265 | 281 | 106% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Edificaciones | 398 | Gestión de mantenimiento y reposición aires acondicionados subestaciones y oficinas | MANTENIMIENTO Y REPOSICION AIRES ACONDICIONADOS SUBESTACIONES Y OFICINAS | Plan | 207 | 321 | 155.1% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Edificaciones | 532 | Plan de reforzamiento estructural en subestaciones | EJECUTAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN SUBESTACIONES TENIENDO EN CUENTA LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA REALIZADOS EN EL AÑO 2013 | Plan | 3191 | 1168 | 36.6% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Desarrollar las capacidades organizacionales | Desarrollo empresarial | 530 | Plan genérico almacén general | COMPRAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN GENERAL | Plan | 40 | 33 | 82.5% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de desiciones | Desarrollo empresarial | 201 | Programa de gestión documental | DEFINICION E IMPLEMANTACION DEL SISTEMA PARA LA ADMINITRACION, CONSULTA Y PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS DE ESSA. | Plan | 600 | 212 | 35.33% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Edificaciones | 556 | Remodelación de iluminación en bodegas de almacenes | REMODELACION DE ILUMINACION EN BODEGAS DE ALMACENES | Plan | 100 | 35 | 35% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 202 | Renovación parque automotor | RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR TIPO PESADO | Plan | 3096 | 2000 | 64.6% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 560 | Suministro de vehículo tipo furgón | SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO FURGON PARA EL ALMACEN GENERAL | Plan | 93 | 178 | 191.4% | Suministro y Soporte administrativo | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Calidad del servicio | 514 y 507 | Suministro, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de control y comunicaciones en los seccionalizadores conectados en red de ESSA | CONTRATO DE MONTAJE DE 45 SECCIONALIZADORES A LA RED DE ESSA, SU OPERACIÓN ES LOCAL; ES NECESARIO CONTAR CON UNA OPERACIÓN REMOTA CON ACCESO DESDE EL SCADA. CONTRATO DE MONTAJE DE 22 SECCIONALIZADORES PARA EL NIVEL DE 13,8 KV QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE ESSA, SE REQUIERE INSTALARLOS E INTEGRARLOS A SCADA PARA FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA | Plan | 700 | 0 | 0% | Gestión Operativa | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 503 | Adquisición de equipos de tecnología móvil que permitan al personal operativo el registro en línea de eventos en SDL | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA MOVIL PARA REGISTRO DE EVENTOS EN SDL | Plan | 140 | 132 | 94.29% | Gestión Operativa | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Activos fijos | 488 | Modernización del sistema de comunicación por radiofrecuencia | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES OPERATIVAS POR RADIO FRECUENCIA HACIENDO APROVECHAMIENTO DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS Y LA INFRAESTRUCTURA DE ESSA MEJORANDO LA COBERTURA CONFIABILIAD Y CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES OPERATIVAS - REPOSICIÓN DEL SISTEMA RADIOS TRUNKING | Proyecto | 2550 | 0 | 0% | Gestión Operativa | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Desarrollar las capacidades organizacionales | Desarrollo empresarial | 347 | Plan genérico área de operación y calidad | COSTOS GENERALES ÁREA OPERACIÓN Y CALIDAD | Plan | 147 | 54 | 36.73% | Gestión Operativa | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Lograr excelencia operacional en los procesos | Calidad del servicio | 567 | Sistema de refrigeración forzada gabinetes calidad de la potencia | CONTRATO DE MONTAJE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION FORZADA PARA 12 GABIENTES DE CALIDAD DE LA POTENCIA EN SUBESTACIONES REDUCIDAS | Plan | 141 | 180 | 127.7% | Gestión Operativa | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de desiciones | Informáticos | 3 | Arrendamiento y compra de equipos ofimáticos | CONTRATAR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS | Plan | 1729 | 2190 | 126.7% | Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de desiciones | Informáticos | 490 | Proyecto de expansión de la red de telecomunicaciones | IMPLEMENTAR LA RED DE TELECOMUNICACIONES QUE SOPORTE LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑIA. | Proyecto | 5192 | 2950 | 56.82% | Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de desiciones | Informáticos | 484 | Renovación plataforma de servidores BLADE y SAN | ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE , ALMACENAMIENTO, LICENCIAMIENTO, ASESORIA PARA CONFIGURACIÓN, INSTALACION Y VIRTUALIZACION DE LA SOLUCION | Plan | 320 | 0 | 0% | Servicios Corporativos | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Desarrollar las capacidades organizacionales | Servicio al cliente | 332 y 374 | Comercial | INVERSIÓN ASOCIADA A LA OPERACIÓN COMERCIAL | Plan | 706 | 214 | 30.31% | Servicios Comerciales | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Desarrollar las capacidades organizacionales | Desarrollo empresarial | 369 | Funcionamiento AFI | LAS COMPRAS DE MENOR CUANTÍA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES EN EL ÁREA | Plan | 5 | 5 | 100% | Finanzas | VP T&D Energía | Gestión Operativa
Fortalecer las relaciones y las comunicaciones con los grupos de interés externos | Desarrollo empresarial | 394 | Plan genérico Comunicaciones | EL RELACIONAMIENTO CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS ES UN FACTOR CLAVE PARA LA REPUTACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES. ES POR ELLO QUE LOS SOUVENIRES E IMPRESOS SON FUNDAMENTALES COMO HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN. A TRAVÉS DE ESTE ÍTEM TAMBIÉN SE PRESUPUESTAN LOS ÚTILES, LA PAPELERÍA Y DEMÁS SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES COMO ÁREA DE APOYO A TODA LA COMPAÑÍA. | Plan | 10 | 29 | 290% | Comunicaciones | VP T&D Energía | Gestión Operativa

## Hoja1 (hidden)
Código | NOMBRE PLAN DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL PLAN
3 | ARRENDAMIENTO Y COMPRADE EQUIPOS OFIMÁTICOS | CONTRATAR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS
201 | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL | DEFINICION E IMPLEMANTACION DEL SISTEMA PARA LA ADMINITRACION, CONSULTA Y PRESERVACION DE LOS DOCUMENTOS DE ESSA.
202 | RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR | RENOVACIÓN PARQUE AUTOMOTOR TIPO PESADO
270 | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL 115/34,5/13,8 KV 20 MVA Y UNA MÓVIL DE MANIOBRA 230/115 KV | COMPRA DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL PARA ATENDER LA DEMANDA EN CASO DE MANTENIMIENTO MAYOR O CONTINGENCIAS EN EL SISTEMA.
272 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN QUE PRESENTAN FALLA.( 34.5, 13.2, 11.4, 6.3, 4.16 KV)
275 | COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ASUL | COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO- EQUIPOS DE PATIO
276 | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA REPUESTO | TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE REPUESTO PARA ATENDER EVENTUALIDADES EN EL SISTEMA, EN LAS 3 (TRES) DE 34.5/13.8 KV - 1 (UNO) MVA Y 2 DE 34.5/13.8 KV DE 2 MVA
280 | REPOSICIÓN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. | ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓ PARA REPOSICIÓN
289 | ADE NO - REPOSICION REDES SDL ZONA NORTE - 289 | MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DEL SDL EN LA ZONA NORTE
291 | PROGRAMA PUNTAS Y COLAS -291 NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA
295 | PROGRAMA PUNTAS Y COLAS - 295 SURESTE | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE USUARIOS DE LAS DISTINTAS VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ESSA
296 | ADE SE - REPOSICION REDES SDL ZONA SUR - 296 | MANO DE OBRA Y MATERIAL MENOR PARA REALIZAR REPOSICIÓN DE REDES DEL SDL ZONA SUR
299 | ADE SE COMPRA MATERIALES PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL - CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS | COMPRA MATERIALES PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL - CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE SURESTE
306 | MODERNIZACION PLANTAS HIDRAULICAS | REHABILITACION DE SKIP CASA DE MAQUINAS PLANTA CASCADA. REHABILITACION SISTEMA CAPTACION Y CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION DE PASAMANOS DE SEGURIDAD CANAL DE CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION DE PUENTE GRUA REJAS PRINCIPALES EN CANAL DE CONDUCCION PLANTA CASCADA. FABRICACION, INSTALACION Y MONTAJE DE TUBERIAS DE CARGA PLANTA CASCADA. REHABILITACION COMPUERTAS DE FONDO 1, 2, 3 Y 4 DE LA REPRESA DE BOCAS. DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUENTE GRUA EN REPRESA DE BOCAS. CAMBIO TUBERIA DE CARGA 1 PLANTA PALMAS. CAMBIO TUBERIA DE CARGA 2 PLANTA PALMAS, DISEÑO CONTRUCCION Y MONTAJE DE SISTEMA DE LUBRICACION FORZADA EN COJINETES DE EMPUJE UNIDADES 1, 2, 3 Y 4 PLANTA PALMAS. ADQUISICION DE 5 COJINETES DE EMPUJE ORIGINALES PARA UNIDADES HIDRAULICAS PLANTA PALMAS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL EN PLANTA PALMAS. CAMBIO PROTECCIONES ELECTRICAS TURBOGRUPO PLANTA PALMAS. FABRICACION Y SUMINISTRO EQUIPOS Y REPUESTOS PARA RECUPERACION VIDA UTIL PLANTAS HIDRAULICAS. COMPRA TRANSFORMADOR POTENCIA UNIDAD 1 PALMAS.
307 | MODERNIZACION PLANTA TERMOBARRANCA | ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DE LA CENTRAL DE GENERACION TERMICA TERMOBARRANCA - ACTUALIZACION SISTEMA DE COMUNICACION CONTROL CALDERA UNIDAD 3 TERMOBARRANCA - CAMBIO VALVULAS DE SEGURIDAD UNIDAD 1 - COMPRA DE VALVULAS DE CONTROL TIPO GLOBO - MANTENIMIENTO MAYOR TURBOGENERADOR N. 3 PLANTA TERMOBARRANCA - MANTENIMIENTO MAYOR CALDERA N. 3 PLANTA TERMOBARRANCA - COMPRA DE HERRAMIENTAS EQUIPOS MENORES PARA REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DE GENERACION - SUMINISTRO MONTAJE CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MEDIDA DE GAS PARA LAS CALDERAS 1,2 Y 3 DE TERMOBARRANCA
308 | PLAN GENERICO COMPRAS 2014 AREA PRODUCCION DE ENERGIA TERMICA | PLAN GENERICO DE COMPRAS AÑO 2015 AREA PRODUCCION DE ENERGIA TERMICA E HIDRAULICA
320 | PROYECTO PÉRDIDAS | RECUPERAR LA PÉRDIDAS DE ENERGÍA TANTO TÉCNICA COMO NO TÉCNICAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SOSTENEBILIDAD DEL NEGOCIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
332 | PLAN GENERAL AREA DE SERVICIOS COMERCIALES | INCLUYE LOS COSTOS Y GASTOS NO ASOCIADOS A UN PLAN DE ACCION
342 | PLAN GENERICO UNIDAD DE PLANEACION | COMPRAS Y GASTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE PLANEACION
346 | PLAN GENERAL SALUD OCUPACIONAL | COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DESARROLLO PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, EDUCAION ESPECIAL HIJO DE TRABAJADORES, CONTRATOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
347 | PLAN GENÉRICO ÁREA DE OPERACIÓN Y CALIDAD | COSTOS GENERALES ÁREA OPERACIÓN Y CALIDAD
356 | ADE NO - COMPRA MATERIALES PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL - CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS | COMPRA MATERIALES PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DEL SDL - CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE NOROESTE
369 | FUNCIONAMIENTO AFI | LAS COMPRAS DE MENOR CUANTÍA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA ACTIVIDADES EN EL ÁREA
374 | COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACION DE COMERCIAL | COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACION COMERCIAL
394 | PLAN GENERICO DE COMPRAS PAPELERÍA Y SUMINISTROS UNIDAD DE COMUNICACIONES | EL RELACIONAMIENTO CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS ES UN FACTOR CLAVE PARA LA REPUTACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES. ES POR ELLO QUE LOS SOUVENIRES E IMPRESOS SON FUNDAMENTALES COMO HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN. A TRAVÉS DE ESTE ÍTEM TAMBIÉN SE PRESUPUESTAN LOS ÚTILES, LA PAPELERÍA Y DEMÁS SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES COMO ÁREA DE APOYO A TODA LA COMPAÑÍA.
398 | GESTION DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION AIRES ACONDICIONADOS SUBESTACIONES Y OFICINAS | MANTENIMIENTO Y REPOSICION AIRES ACONDICIONADOS SUBESTACIONES Y OFICINAS
400 | LÍNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO 34,5 KV | LÍNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO 34,5 KV
402 | AUTOMATIZACION SCADA | COMPRA E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SCADA (BCS) Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ESSA PARA ENLACE DE TELECOMUNICACIONES ENTRE EL CENTRO DE CONTROL Y EL EDIFICIO
403 | ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE | ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIÓN DE SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE- OBRAS CIVILES CÁRCAMOS DE LOS TRANSFORMADORES - FOSOS - Y CAMBIO DE GRAVILLA
404 | COMPRA DE RECONECTADORES Y SECCIONALIZADORES DE 15 Y 36 KV | COMPRA DE RECONECTADORES, SECCIONALIZADORES Y REPUESTOS ASOCIADOS PARA 15 Y 36 KV - CUMPLIMIENTO REGULATORIO
405 | MODERNIZACIÓN CONTROL Y PROTECCION | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS RELÉS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGISTRADORES DE FALLA Y TELEPROTECCIÓN EN 23 SUBESTACIONES DE ESSA PARA CUMPLIMIENTO REGULATORIO
406 | REPOSICIÓN DE SUBESTACIONES FASE I | INGENIERÍA, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL NECESARIA PARA REPOTENCIAR 23 SUBESTACIONES DE ESSA (BARBOSA, SAN SILVESTRE 110 KV.)
412 | ADE NO - MODERNIZACION REDES SDL | MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA MODERNIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SDL, QUE POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL Y/O DESGASTE O DAÑOS Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE REQUIERE CAMBIAR PARA MANTENER Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
415 | ADE SE- MODERNIZACION REDES SDL | MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA MODENIZACION DE LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DEL SDL, QUE POR CUMPLIMIENTO DE SU VIDA ÚTIL Y/O DESGASTE O DAÑOS Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA, SE REQUIERE CAMBIAR PARA MANTENER Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
426 | COMPRA DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN | COMPRA DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN (CONJUNTOS RESIDENCIALES)
434 | PLAN GENERICO DEL PROGRAMA REMOS | NOMINA Y PLAN DE COMPRAS Y RUBROS DEL COSTO REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA REMOS
484 | RENOVACION PLATAFORMA DE SERVIDORES BLADE Y SAN | ADQUISICION DE SERVIDORES BLADE , ALMACENAMIENTO, LICENCIAMIENTO, ASESORIA PARA CONFIGURACIÓN, INSTALACION Y VIRTUALIZACION DE LA SOLUCION
488 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA | PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES OPERATIVAS POR RADIO FRECUENCIA HACIENDO APROVECHAMIENTO DE LAS LICENCIAS ADQUIRIDAS Y LA INFRAESTRUCTURA DE ESSA MEJORANDO LA COBERTURA CONFIABILIAD Y CALIDAD DE LAS COMUNICACIONES OPERATIVAS - REPOSICIÓN DEL SISTEMA RADIOS TRUNKING
490 | PROYECTO DE EXPANSION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES | IMPLEMENTAR LA RED DE TELECOMUNICACIONES QUE SOPORTE LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑIA.
495 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LINEAS DE TRANSMISION | MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS, DISEÑO Y REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION A NIVEL DE 115 Y 230 KV - TRABAJOS EN LAS TORRES DE TRANSMISIÓN POR INESTABILIDAD GEOLÓGICA. PAIPA - BARBOSA, BARBOSA - CIMITARRA
496 | MANTENIMIENTO AL CAMBIADOR DE TOMAS DEL MODULO DE RESERVA DEL AUTOTRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION PALOS | CAMBIO DEL CILINDRO, LLAVE DEL RUPTOR Y MANTENIMIENTO AL CAMBIADOR DE TOMAS DEL MODULO DE RESERVA DE 50 MVA 230/115/13.8 KV DE LA SUBESTACION PALOS
498 | ADE NO - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 498 | COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMINETO DE REDES SDL
502 | ADE SE - SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | COMPRA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMINETO DE REDES SDL
503 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA MÓVIL QUE PERMITAN AL PERSONAL OPERATIVO EL REISTRO EN LINEA DE EVENTOS EN SDL | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA MOVIL PARA REGISTRO DE EVENTOS EN SDL
504 | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES | COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES (VHF, CCTV,CABLEADO ESTRUCTURADO)
507 | INTEGRACIÓN AL SCADA DE LOS ACTUALES SECCIONALIZADORES CONECTADOS EN LA RED ESSA PARA CALIDAD DEL SERVICIO | CONTRATO DE MONTAJE DE 45 SECCIONALIZADORES A LA RED DE ESSA, SU OPERACIÓN ES LOCAL; ES NECESARIO CONTAR CON UNA OPERACIÓN REMOTA CON ACCESO DESDE EL SCADA
514 | MONTAJE, INTEGRACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SECCIONALIZADORES PARA FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN EN EL SDL PARA CALIDAD DEL SERVICIO | CONTRATO DE MONTAJE DE 22 SECCIONALIZADORES PARA EL NIVEL DE 13,8 KV QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE ESSA, SE REQUIERE INSTALARLOS E INTEGRARLOS A SCADA PARA FLEXIBILIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA
530 | PLAN GENERICO ALMACEN GENERAL | COMPRAS MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL ALMACEN GENERAL
532 | PLAN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN SUBESTACIONES | EJECUTAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN SUBESTACIONES TENIENDO EN CUENTA LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA REALIZADOS EN EL AÑO 2013
533 | ELEMENTOS PARA CONFORMAR PUESTOS DE TRABAJO, MONTAJE Y DESMONTAJE | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA CONFORMAR PUESTOS DE TRABAJO DE OFICINA ABIERTA, MANO DE OBRA PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO
556 | REMODELACION DE ILUMINACION EN BODEGAS DE ALMACENES | REMODELACION DE ILUMINACION EN BODEGAS DE ALMACENES
557 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO SAD DE ESSA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO SAD DE ESSA
559 | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO LLANITO | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO LLANITO, AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL 34,5 KV EN LA SUBESTACIÓN TERMOBARRANCA, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 4,3 MW. LONGITUD DE LA LÍNEA 15 KM.
560 | SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO FURGON | SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO FURGON PARA EL ALMACEN GENERAL
561 | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO CASABE | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO CASABE, AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL A 115 KV EN LA SUBESTACIÓN TERMOBARRANCA, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 32 MW. LONGITUD DE LA LÍNEA 9 KM
562 | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO YARIGUI | SERVICIO DE CONEXIÓN PARA LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO CAMPO YARIGUI, AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL A 115 KV EN LA SUBESTACIÓN PUERTO WILCHES, QUE INCLUYE LA DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE CONEXIÓN, SU REPOSICION, ADMINISTRACIÓN, OPERTACION Y MANTENIMIENTO, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE CONEXIÓN DE 20,4 MW
563 | CAMBIO DE SALIDAS DE CIRCUITOS 13.8 KV Y LINEAS 34.5 KV DE LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA | ESTUDIO PARA LA REPOSICIÓN DE LA SALIDA DE CABLES DE 13,2 KV DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA
567 | SISTEMA DE REFRIGERACION FORZADA GABINETES CALIDAD DE LA POTENCIA | CONTRATO DE MONTAJE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION FORZADA PARA 12 GABIENTES DE CALIDAD DE LA POTENCIA EN SUBESTACIONES REDUCIDAS
572 | PROYECTO ILUMINEMOS SANTANDER | PROYECTOS DE COMPRA, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENDER LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS RURALES DEL ÁREA DE COBERTURA DE ESSA
573 | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA EXPANSIÓN | COMPRA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA PARA SUBESTACIONES PALOS : 115/34.5 KV DE 40 MVA, SUBESTACIONES SAN GIL : 115/34.5 KV DE 40 MVA Y SUBESTACIONES TERMOBARRANCA : 115/34.5 KV DE 40 MVA
574 | PLAN GENÉRICO PROYECTO ILUMINEMOS SANTANDER | SE DESALLOLLAN PROYECTOS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENDER LOS USUARIOS UBICADOS EN LAS ÁREAS RURALES DEL ÁREA DE COBERTURA DE ESSA
575 | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA NORTE | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA NORTE
576 | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA SUR | COMPRA DE MATERIALES REPOSICION Y MODERNIZACION ZONA SUR
577 | ADE SE- EXPANSION REDES SDL | MANO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE REDES SDL LOS PARA CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE SURESTE
578 | ADE NO - EXPANSION REDES SDL | MANO DE OBRA PARA LA EXPANSIÓN DE REDES SDL LOS PARA CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS ADE NOROESTE
579 | EXPANSIÓN DEL STR EN TERMOBARRANCA | INSTALACIÓN DEL TERCER AUTOTRANSFORMADOR 220/115 KV. EXPANSIÓN DEL STR